Титульный лист

Проект «Развитие духовно-нравственных, патриотических качеств и физического здоровья у дошкольников с нарушением зрения»

| Наименование организации | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад компенсирующего вида № 369, Железнодорожный район |
| --- | --- |
| Разработчики проекта | Брезгина Анастасия Вячеславовна, заведующий детского сада Вотинова Елена Анатольевна, заместитель заведующего Закирова Ирина Линовна, педагог-психолог Борисевич Анна Сергеевна, учитель-логопед Страхова Мария Сергеевна, воспитатель |
| Контактная информация | Брезгина Анастасия Вячеславовна, руководитель проекта Тел. 8(343)354-32-05, факс 8(343)354-09-51 ekb_mdou369@mail.ru |
| Общий срок реализации проекта | Проект рассчитан на два года (24 месяца) |

Введение

Миссия проекта

Позитивная социализация дошкольников с нарушением зрения через участие детей в мероприятиях по развитию духовно-нравственных, патриотических качеств и физического здоровья, проводимых совместно с социальными партнерами.

Цель: создать условия для развития духовно-нравственных качеств, патриотизма и физического здоровья воспитанников МАДОУ через реализацию сетевых проектов и программ во взаимодействии с социальными партнерами.

Задачи:

- Выстроить сотрудничество с социальными партнерами для проведения мероприятий для дошкольников с нарушением зрения.

- Объединить усилия, знания и действия педагогов, родителей и социальных партнеров по развитию у детей патриотизма и физического здоровья

- Организовать образовательно-воспитательный процесс в детском саду по социализации воспитанников с учетом особенностей детей с нарушением зрения

Данный проект полезен детям, их родителям (законным представителям), педагогам детского сада, а также общественности, заинтересованной в повышении качества воспитания дошкольников с ОВЗ.

Эффективность реализации проекта в целом предполагается оценить методом экспертных оценок и анкетирования педагогов, а также – в виде публикаций и участия в конкурсах разного уровня; результаты образования детей – проведением внутреннего мониторинга и анкетирования родителей. Подробнее критерии и показатели оценки эффективности реализации проекта представлены в заключении.

Аналитическая часть

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2025 годы определено, что важнейшим приоритетом государственной политики развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей всех детей, в том числе детей с ОВЗ.

Приоритеты образовательной политики в области специальной (коррекционной) педагогики в виде постепенной интеграции и дальнейшей социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) также определены концепцией модернизации российского образования. На сегодняшний день реализация обучения и воспитания детей с ОВЗ является одним из приоритетных направлений социальной образовательной политики Российской Федерации. Введение ФГОС дошкольного образования направлено на то, чтобы обеспечить детей с ОВЗ компетенциями, необходимыми им для успешной социализации в современном обществе.

В МАДОУ №369 – в детском саду компенсирующего вида для детей с нарушением зрения, процесс образования и воспитания построен с учетом особенностей детей и создания специальных условий для реализации данных направлений, а также коррекционной работы. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ – детского сада компенсирующего вида № 369 разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

В 2020 году среди детей, поступивших в детский сад, до 12% выросло количество детей инвалидов, до 90% увеличилась доля детей, имеющих помимо нарушения зрения серьёзные речевые нарушения. Специфическим речевым нарушением у детей с нарушением зрения является несформированностъ связной речи, обусловленная пробелами в чувственном восприятии окружающего мира. У дошкольников с нарушением зрения выявляются следующие проблемы:

- замедленный характер освоения окружающего мира и развития предметных действий;

- низкая социально-психологическая компетентность детей, т.е. способность детей с нарушением зрения эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений;

- снижена способность к эмоциональному и ситуативно-деловому общению со взрослыми, выполнению инструкций и планированию своей деятельности;

- практически отсутствует планомерное обследование окружающего пространства как зрением, так и сохранными анализаторами.

Следует подбирать такие формы и приёмы работы, которые помогут задействовать как можно большее количество сохранных анализаторов, выполняющих функцию компенсирующих, создадут положительную мотивацию в образовательной деятельности и воспитании, позволят решить специфические задачи, связанные с процессом социализации детей с нарушениями зрения.

Социализация определяется как приобщение детей к социокультурным нормам и традициям семьи, общества и государства, как освоенность умений и навыков взаимодействовать с окружающими людьми, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы социума. Как отмечают Ратнер Ф.Л., Юсупова А.Ю. социализация детей с нарушением зрения осуществляется в трех основных направлениях:

- увеличение способности детей с нарушением зрения эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных отношений,

- расширение бытового и социального опыта детей с нарушением зрения. Следовательно, в данном направлении рекомендуется по возможности максимально приближать процесс обучения и воспитания к настоящим, жизненным условиям, например, можно моделировать жизненные ситуации. При обучении детей с патологией зрения рекомендуется включать их в процесс интенсивной практической деятельности. Усвоение предметных действий будет наиболее эффективным при формировании условий для эмоционального и делового общения со взрослыми,

- развитие у детей с нарушенным зрением адекватного восприятия себя и своей социальной значимости, окружающих его людей, для успешной социализации.

Педагогами нашего детского сада в течение последних 10 лет были реализованы 5 проектов, направленных на социализацию детей с ОВЗ, психолого-медико-педагогическое сопровождения детей с нарушением зрения в системе социального партнерства и создание условий для развития творческих способностей дошкольников с нарушением зрения. Детский сад на протяжении ряда лет сотрудничает с ИСО УрГПУ и является базовой площадкой для проведения и руководства практикой студентов ИСО УрГПУ. Образовательное учреждение заключило договор и тесно сотрудничает с библиотекой для слепых, своевременно информирует родителей о новых методических разработках в вопросах воспитания и обучения детей с особыми педагогическими потребностями, а также на протяжении ряда лет тесно сотрудничает с Фондом «Книжки для слепых детей» под эгидой ЮНЕСКО, другими социальными партнерами.

Сотрудничество с такими социальными партнерами как Совет ветеранов Железнодорожного района, Центр паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник», Свердловской областной общественной организация Уральская Федерация Армспорта «Медведь», вступление ДОУ в 2020 году в сетевой проект «Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава» привели к возможности реализации проекта «Развитие духовно-нравственных, патриотических качеств и физического здоровья у дошкольников с нарушением зрения».

Миссия проекта – позитивная социализация дошкольников с нарушением зрения через участие детей в мероприятиях по развитию духовно-нравственных, патриотических качеств и физического здоровья, проводимых совместно с социальными партнерами

Целью проекта: создать условия для развития духовно-нравственных качеств, патриотизма и физического здоровья воспитанников МАДОУ через реализацию сетевых проектов и программ во взаимодействии с социальными партнерами.

Задачи:

- Выстроить сотрудничество с социальными партнерами для проведения мероприятий для дошкольников с нарушением зрения.

- Объединить усилия, знания и действия педагогов, родителей и социальных партнеров по развитию у детей патриотизма и физического здоровья

- Организовать образовательно-воспитательный процесс в детском саду по социализации воспитанников с учетом особенностей детей с нарушением зрения

Реализация задач проекта создаст возможность для воспитанников ДОУ:

- получить опыт освоения социальных отношений через участие в мероприятиях патриотической и физкультурно-спортивной направленности;

- выстроить взаимодействие с окружающими его людьми в системе межличностных отношений

- задействовать использование сохранных анализаторов в процессе физкультурно-спортивной работы

Проектная часть

Механизм реализации проекта

Реализация проекта «Развитие духовно-нравственных, патриотических качеств и физического здоровья у дошкольников с нарушением зрения» разделена на три этапа:

  - Подготовительный этап (01.12.2020 – 31.08.2021 г.)

  - Внедренческий этап (01.09.2021 – 31.08.2022 г.)

  - Завершающий этап (01.09.2022 – 31.12.2022 г).

На подготовительном этапе решены организационные задачи, связанные с проектом (создана команда, приказ и положение о команде проекта), проведено стратегическое планирование.

В рамках подготовительного этапа разработаны и утверждены нормативно-правовые документы для создания условий по реализации проекта (программа повышения квалификации педагогов, программа управленческой деятельности с учетом реализации проекта, мониторинг деятельности ДОУ в условиях реализации проекта и др.). Разработана рабочая программа Воспитание с учетом особенностей контингента воспитанников. Заключены договоры о сетевом взаимодействии с социальными партнерами.

Коллектив детского сада реализовал мероприятия и представил деятельность в данном направлении путем: выступления перед дошкольными организациями – участниками сетевого проекта «Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава» по особенностям включения детей с нарушением зрения (ноябрь 2020); проведение спортивных игр и соревнований с привлечение паралимпийцев и представителей ГАУ СО «Центр паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» (сентябрь-октябрь 2020); участие команд воспитанников ДОУ в физкультурных и патриотических мероприятиях сетевого проекта «Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава» (февраль-июль 2021); Подготовка и поздравление совета ветеранов Железнодорожного района г.Екатеринбурга (апрель-май 2021).

Деятельность коллектива детского сада во время внедренческого этапа направлена на внедрение в образовательный процесс рабочих программ, методического обеспечения и мониторинга с учетом особенностей развития духовно-нравственных, патриотических качеств и физического здоровья дошкольников в условиях специализированного детского сада.

В рамках внедренческого этапа планируется проведение «круглого стола» с педагогами детского сада с целью анализа промежуточных результатов реализации проекта. Опыт работы детского сада по реализации проекта будет представлен на уровне района и города путем организации и проведения семинаров соответствующей тематики.

Для перехода к завершающему этапу будет осуществлена корректировка Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для слабовидящих детей дошкольного возраста, детей дошкольного возраста с амблиопией, косоглазием, привели к возможности реализации проекта МДОУ № 369 с модулем воспитание учетом реализации проекта «Развитие духовно-нравственных, патриотических качеств и физического здоровья у дошкольников с нарушением зрения», внесены корректировки в программу развития ДОУ.

На завершающем этапе проекта основными задачами является описание результатов внедрения проекта, подготовка материалов и публикаций с целью обобщения и распространения опыта работы по проекту команды МАДОУ №369, участие в семинаре-презентации для ДОУ Железнодорожного района Екатеринбурга.

На завершающем этапе предусмотрено составление отчета о реализации проекта, проведение внешней экспертизы проекта и организация «круглого стола» по итогам реализации проекта, обмену опытом и планированию дальнейшей деятельности с приглашением представителей социальных партнеров и педагогической общественности. План мероприятий проекта с указанием планируемых результатов и ответственных за конкретные задачи представлен в Приложении 1.

Команда проекта. Распределение обязанностей в рамках проекта

Проект «Развитие духовно-нравственных, патриотических качеств и физического здоровья у дошкольников с нарушением зрения» реализуется группой сотрудников детского сада в соответствии с положением о команде проекта. Команда проекта работает в тесном взаимодействии с администрацией и педагогическим коллективом образовательного учреждения, а также с научным руководителем в соответствии с договором о сопровождении инновационной деятельности. В состав команды входят работники образовательного учреждения, компетентные в области проектной и инновационной деятельности Приложение 2

Задачи команды проекта:

- Разработка нормативно-правовых документов для реализации проекта в условиях специализированного детского сада для детей с ОВЗ.

- Создание условий для разработки учебно-методического обеспечения с учетом требований к предметно-развивающей среде ДОУ и особенностей работы специализированного детского сада для детей с нарушением зрения.

- Подготовка педагогического коллектива для реализации проекта с дошкольниками в условиях специализированного детского сада для детей с нарушением зрения.

- Создание условий для корректировки программно-методического обеспечения и мониторинга образовательного процесса с учетом реализации проекта.

Заключение

Конкретные измеримые технологические результаты проекта

- Пакет материалов по реализации проекта в условиях специализированного детского сада, нормативно-правовые документы, шаблоны форм заполнения, анкеты и другие материалы.

- Обучение на семинарах и мастер-классах по воспитание детей с ОВЗ в 2020-22 уч.гг. не менее 8 педагогов детского сада.

- Участие педагогов детского сада в фестивалях, конкурсах и соревнованиях городского и регионального уровня с проведением мастер-классов для дошкольников, родителей и педагогов ДОУ. Проведение не менее 3 мастер-классов.

- Подготовка тезисов на районные и городские педагогические чтения, публикаций в сборники по инновационной деятельности 2-4 представителей детского сада

- Привлечение к участию в семинарах по опыту реализации проекта МАДОУ №369 не менее 20-30 представителей образовательных учреждений Железнодорожного района и города Екатеринбурга.

- Привлечение к участию в «круглом столе» по итогам реализации проекта педагогов, представителей социальных партнеров и общественности не менее 10 человек.

- Совместная работа с другими образовательными организациями в рамках сетевого проекта «Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава».

Критерии и показатели оценки эффективности реализации проекта (Приложение 3).

Список нормативно-правовых документов и литературы:

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ);

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-Р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

- Программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2023 годы (в новой редакции). Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р

- Колесникова И. А., Горчакова-Сибирская М. П. Педагогическое проектирование: учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: издательский центр «Академия», 2005.

- Ратнер Ф.Л., Юсупова А.Ю. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.

- Сиденко Е. А. Методика «Зеркало инновационных преобразований в практике» как основа разработки педагогического проекта в условиях введения ФГОС – Журнал «Эксперимент и инновации в школе» № 4 /2011

Приложение 1

План мероприятий проекта

| Дата | Мероприятие | Результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (01.09.2020 – 30.07.2021) |  |  |  |
| 01.09.2020-30.09.2020 | Выявление проблемного поля в работе детского сада с помощью методики «Зеркало инновационных преобразований в практике» | Принятие решения о разработке проекта | Заведующий Брезгина А.В. |
| 01.10.2020-30.10.2020 | Включение ДОУ в сетевой проект «Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава» | Распоряжение о включении ДОУ в сетевой проект «Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава». План участия ДОУ в пилотном в сетевой проект «Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава» (Приложение 4) | Заведующий Брезгина А.В. |
| 01.10.2020-30.10.2020 | Проведение серии встреч команды проекта по стратегическому планированию, разработка положения о команде. | SWOT – анализ проекта, «дерево целей проекта», план реализации проекта, положение о команде по реализации проекта. | Педагог-психолог Закирова И.Л. |
| 01.10.2020-30.10.2020 | Составление программы повышения квалификации педагогов в рамках проекта | План повышения квалификации педагогов МАДОУ – детского сада №369 | Заместитель заведующего Вотинова Е.А. |
| 01.09.2020-30.10.2020 | Мероприятия совместно с ГАУ СО «Центр паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» | Проведение спортивных игр и соревнований с привлечение паралимпийцев на площадке ДОУ | Заведующий Брезгина А.В. |
| 30.10.2020-30.12.2021 | Участие ДОУ в мероприятиях сетевого проекта «Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава» | Мероприятие в рамках музейной педагогики. (Посещение музея «Крылатая гвардия») | Заместитель заведующего Вотинова Е.А. |
| 30.01.2021-28.02.2021 | Участие ДОУ в мероприятиях сетевого проекта «Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава» | Турнирное первенство «Достойная юная смена» приуроченное к Дню защитника Отечества | Заместитель заведующего Вотинова Е.А. |
| 01.03.2021-30.05.2021 | Проведение консультирования педагогов по тематике проекта | Повышение профессиональной компетентности педагогов | Заместитель заведующего Вотинова Е.А. |
| 01.04.2021-30.04.2021 | Участие ДОУ в мероприятиях сетевого проекта «Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава» | Международный фестиваль силовых единоборств «Богатырская застава» | Заместитель заведующего Вотинова Е.А. |
| 20.04.2021-20.05.2021 | Взаимодействие с советом ветеранов Железнодорожного района г.Екатеринбурга | Подготовка и поздравление совета ветеранов Железнодорожного района г.Екатеринбурга | Заместитель заведующего Вотинова Е.А. |
| 10.05.2021-30.07.2021 | Участие команды детского сада в мероприятиях сетевого проекта «Богатырская застава» | Участие команды детского сада в региональном смотре строевой подготовки и патриотической песни для дошкольников | Учитель-логопед Борисевич А.С. |
| 01.06.2021-30.08.2021 | Разработка проекта адаптированной образовательной программы | Корректировка адаптированной основной образовательной программы МАДОУ №369 (модуль воспитание) | Заместитель заведующего Вотинова Е.А. |
| 01.09.2020-30.07.2021 | Наполнение веб-сайта детского сада | Предоставление информации общественности | Педагог-психолог Закирова И.Л. |
| Внедренческий этап (01.08.2021 – 30.08.2022г.) |  |  |  |
| 01.08.2021-30.08.2021 | Корректировка и утверждение программы управленческой деятельности с учетом реализации проекта | Программа управленческой деятельности заведующего детского сада с учетом реализации проекта на 2021-2022 уч.год | Заведующий Брезгина А.В. |
| 01.08.2021-30.08.2021 | Утверждение программно-методического обеспечения с учетом системы развития духовно-нравственных компетенций и физического здоровья дошкольников | Корректировка рабочих программ и методического обеспечения в образовательный процесс | Заместитель заведующего Вотинова Е.А. |
| 01.09.2021-30.05.2022 | Участие дошкольников в патриотических мероприятиях социальных партнеров с учетом особенностей воспитанников специализированного детского сада | Положительная динамика в социализации воспитанников детского сада | Педагоги |
| 01.03.2022-30.0.2022 | Участие в семинаре-презентации инновационной деятельности ДОУ Железнодорожного района | Передача опыта инновационной деятельности, обмен информацией с участниками | Заведующий Брезгина А.В. |
| 10.01.2022-30.05.2022 | Подготовка и участие в работе сетевого проекта «Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава» | Проведение мастер-классов и презентаций для педагогов и родителей по специфики реализации мероприятий проекта | Педагог-психолог Закирова И.Л. Учитель-логопед Борисевич А.С. |
| 01.05.2022-30.06.2022 | Проведение и анализ второго этапа мониторинга по всем возрастным группам | Аналитический отчет по результатам проведения мониторинга в 2021-2022 уч.г. | Заместитель заведующего Вотинова Е.А. |
| 01.06.2022-30.08.2022 | Подготовка корректировки в программу воспитание и методических материалов | Программа воспитание ДОУ для дошкольников с нарушением зрения | Заместитель заведующего Вотинова Е.А. |
| 01.09.2021-31.08.2022 | Наполнение веб-сайта детского сада | Предоставление информации общественности | Педагог-психолог Закирова И.Л. |
| Завершающий этап (01.09.2022 – 31.12.2022 г) |  |  |  |
| 01.09.2022-30.10.2022 | Подготовка тезисов на районные и городские педагогические чтения, публикаций в сборники по инновационной деятельности | Тезисы педагогов и администрации на районные и городские педагогические чтения, публикации в сборники по инновационной деятельности | Заместитель заведующего |
| 01.10.2022-30.11.2022 | Организация внешней экспертизы проекта | Заключение о результативности проекта | Заведующий Брезгина А.В. |
| 01.11.2022-30.11.2022 | Подготовка и составление отчета о реализации проекта | Итоговый отчет о реализации проекта | Зам. заведующего Вотинова Е.А. |
| 01.11.2022-31.12.2022 | Организация и проведение круглого стола с приглашением представителей социальных партнеров и педагогической общественности по итогам реализации проекта | Заключение о результативности проекта, планирование перспектив, информирование общественности | Заведующий Брезгина А.В. |
| 01.09.2022-31.12.2022 | Наполнение веб-сайта детского сада материалами о реализации проекта | Предоставление информации общественности | Педагог-психолог Закирова И.Л. |

Приложение 2

Команда проекта. Распределение обязанностей в рамках проекта

Проект «Развитие духовно-нравственных, патриотических качеств и физического здоровья у дошкольников с нарушением зрения» реализуется группой сотрудников детского сада в соответствии с положением о команде проекта. Команда проекта работает в тесном взаимодействии с администрацией и педагогическим коллективом образовательного учреждения, а также с научным руководителем в соответствии с договором о сопровождении инновационной деятельности. В состав команды входят работники образовательного учреждения, компетентные в области проектной и инновационной деятельности:

Брезгина Анастасия Вячеславовна (руководитель команды проекта) – заведующий детского сада. Имеет опыт административной деятельности, руководства дошкольным образовательным учреждением (7 лет). Прошла профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в сфере образования», ФГБОУ ВПО УрГПУ в 2016 году. В данном проекте отвечает за общее руководство, координацию деятельности участников проекта, финансирование проекта. Осуществляет организацию основных мероприятий проекта в образовательном учреждении, участвует в семинарах, рабочих встречах, консультациях с научным руководителем. Представляет результаты деятельности по проекту на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.

Вотинова Елена Анатольевна – заместитель заведующего по воспитательно-методической работе. Отвечает за разработку нормативно-правовых документов в рамках проекта (программу повышения квалификации педагогов, программу развития ДОУ с учетом реализации проекта, мониторинг деятельности ДОУ в условиях реализации проекта и др.). Осуществляет реализацию мероприятий проекта в образовательном учреждении, обеспечивает методическую поддержку педагогов детского сада.

Закирова Ирина Линовна – педагог-психолог детского сада, работает в образовании более 25 лет. Имеет опыт руководства успешными проектами и программами разного уровня, владеет навыками стратегического планирования, активно применяет проектные технологии при работе с педагогами и обучающимися. Сертифицированный специалист по управлению проектами (Certified Project Management Associate - IPMA Level D®). Магистратур педагогики, закончила магистратуру ИПиПД УрГПУ по программе «Инновационный менеджмент в учреждениях образования». В данном проекте отвечает за стратегическое планирование, разработку положения о команде проекта, плана реализации проекта, мониторинга деятельности ДОУ в условиях реализации проекта. Участвует в подготовке материалов и представлении деятельности по проекту на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях, информационном наполнении сайта детского сада.

Борисевич Анна Сергеевна – учитель-логопед детского сада. Работает в дошкольном образовании 13 лет, в данном учреждении – 5 лет. Имеет опыт реализации инновационных проектов в дошкольном образовании, победитель городского конкурса «Педагогическая инициатива» 2016. Участвует в работе команды по стратегическому планированию проекта, разработке нормативно-правовых документов, программно-методического обеспечения и мониторинга образовательного процесса. Осуществляет реализацию мероприятий проекта в образовательном учреждении, проводит консультирование педагогов. Участвует в подготовке материалов и представлении деятельности по проекту на муниципальном и региональном уровнях.

Приложение 3

Критерии и показатели оценки эффективности реализации проекта

| 1. Анализ условий реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект анализа | Критерии | Показатели | Инструмен-тарий |
| 1.1 | Программно-методическое обеспечение | Наличие программы воспитание | Доля авторства в программе воспитание ДОУ не менее 15% | Внутренний аудит |
|  |  | Наличие учебно-методических разработок | Доля авторских методических разработок в учебно-методическом комплекте не менее 20% от общего количества |  |
|  |  | Программа повышения квалификации педагогов МАДОУ | Доля внутренних мероприятий в программе повышения квалификации не менее 25% от общего количества |  |
| 1.2 | Материально - техническое и ресурсное обеспечение проекта | Наличие технических средств и материальных ресурсов для реализации проекта | Доля использования технических средств 35-50% от количества мероприятий, проводимых в рамках проекта |  |
|  |  | Привлечение для реализации проекта финансов из разных источников | Доля привлекаемых для реализации проекта внебюджетных средств не менее 50% от бюджета проекта |  |
| 1.3 | Диагностическое обеспечение реализации проекта | Наличие методик для психолого-педагогического мониторинга воспитатетельной деятельности | Доля собственных разработок диагностическом комплекте не менее 20% от общего количества |  |
| 1.4 | Обеспечение нормативной базы деятельности проекта | Наличие положения о команде проекта | Доля авторства в положения о команде проекта не менее 70% |  |
|  |  | Наличие программы управленческой деятельности заведующего ДОУ | Доля управленческих мероприятий и процессов с учетом разработки и реализации проекта не менее 30% от всех мероприятий программы |  |
|  |  | Наличие программы развития ДОУ с учетом реализации проекта | Доля участия в подготовке и написание программы развития не менее 75% участников команды проекта |  |
| 2. Анализ процесса реализации проекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение квалификации педагогов МАДОУ | Участие в мероприятиях в рамках программы повышения квалификации | Процент участия в мероприятиях повышения квалификации не менее 80% от общего количества педагогов ДОУ | Внутренний аудит |
| 2.2 | Проведение семинаров и стажировок в рамках сети инновационных площадок | Удовлетворенность организацией семинара | Процент ответов «да» и «частично» не менее 80% | Анкеты обратной связи от участников семинаров |
|  |  | Удовлетворенность качеством проведения семинара |  |  |
|  |  | Практическая польза от участия в семинаре | 1) практический опыт участия не менее 30%; 2) знакомство с новыми формами и методами работы не менее 30% 3) новые знания по данной проблеме не менее 15% 4) знакомство и общение с коллегами не менее 15% |  |
|  |  | Одобрение такой формы проведения семинара | Процент ответов «полностью» и «частично» не менее 70% |  |
|  |  | Желание повторного участия в семинарах | Процент ответов «да» не менее 60% |  |
| 2.3 | Участие педагогов мероприятиях в рамках проекта | Количество участников мероприятий, проводимых ДОУ | Процент участия в мероприятиях не менее 50% от педагогического коллектива | Регистрационные ведомости |
| 3. Анализ результата реализации проекта |  |  |  |  |
| 3.1 | Удовлетворенность участия в проекте | Параметры, определяющие комплексную удовлетворенность педагогов ДОУ участием в проекте | Процент высокого уровня оценки по параметрам не менее 40% Процент низкого уровня оценки по параметрам не более 5% | Методика определения удовлетворенности участием в проекте |
| 3.2 | Пакет материалов для распространения модели внедрения | Количество и качество представленных материалов | Доля авторских методических разработок в учебно-методическом пакете материалов не менее 35% от общего количества | Экспертиза |
| 3.3 | Результаты реализации проекта | Наличие публикаций и выступлений о ходе и итогах реализации проекта | Количество публикаций и выступлений о реализации проекта от 4 до 8 | Сбор информации, внутренний аудит |
|  |  | Участие в конкурсах на разных уровнях | Количество заявок и пакетов материалов по реализации проекта, отправленных для участия в конкурсах уровня РФ не менее 2-х |  |
| 3.4 | Заключение о результативности проекта | Параметры реализации проекта | Процент высокого уровня оценки по параметрам не менее 40% Процент низкого уровня оценки по параметрам не более 5% | Внешняя экспертиза |

Приложение 4

|  | СОГЛАСОВАНО Президент Уральской Федерация Армспорта «Медведь» ____________Ю.В. Жилинский «_____» ________________2020 г |
| --- | --- |

План-график работы в рамках проекта:

Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава»

на 2020-2021 учебный год

Цель: приобщение широких учащихся масс к занятиям национальными видами спорта, формирование интереса к истории Отечества, воспитание патриотизма среди детей разных возрастов и молодежи. Через массовые занятия спортом и развитие физической культуры, рождается спортивный дух, дух соревнований и состязаний – богатырский русский дух, который необходимо воспитывать с раннего возраста.

Задачи:

- Совершенствование условий для укрепления здоровья и развития физических качеств воспитанников, через развитие и популяризацию национальных видов спорта.

- Разработка нормативно-правовой базы ДОУ, регламентирующей отношения, связанные с реализацией инновационной проектной деятельности.

- Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию мероприятий проекта.

- Создание условий для реализации мероприятий проекта: Учебно-патриотическая база «Богатырская застава».

- Организация методического и информационного сопровождения для реализации проекта «Богатырская застава», охватывающего всех участников образовательных отношений в ДОУ.

- Развитие проектной и исследовательской деятельности педагогов как основы в формировании компетентностного подхода.

- Формирование конвергентной образовательной среды ДОУ и механизма развития творческого потенциала педагогов.

- Демонстрация опыта работы по реализации проекта «Богатырская застава» педагогическому сообществу.

Ожидаемые результаты:

Создание учебной спортивно-патриотической базы «Богатырская застава», как постоянного круглогодично функционирующего спортивного комплекса, основанного на сетевом взаимодействии образовательных Организаций, который решит важную воспитательную задачу – приобщение широких детских масс к занятиям интересными, вновь популярными для народов России и Урала, видами спорта, где в процессе обучающих тренировок и состязаний, объединяющих общей целью участников многих национальностей, происходит коллективное сплочение, формирование культуры межнационального общения, толерантности, милосердия, являющегося залогом благополучного будущего  страны и реализация процесса устойчивого развития личности, с высокой степенью гражданственности.

Неотъемлемая часть культуры любого народа – спортивные состязания, неповторимые, как и сама культура этноса. Поэтому, возрождение национальных видов спорта – важнейший способ сохранения традиций и духовно-нравственных ценностей народов, формирование чувства патриотизма в современном молодом поколении, дружбы между народами Урала и гуманистических ценностных ориентиров в будущей жизни общества.

Календарной план мероприятий проекта на 2020-2021 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Даты проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встреча руководителей Образовательных Организаций, участников проекта, в Уральском отделении РАО по адресу: ул. Луначарского, 85а, обсуждение плана мероприятий на 2020-2021 учебный год. | сентябрь | Милованова И.Г. |
| 2 | Подготовка и подписание СОГЛАШЕНИЯ о сотрудничестве в проекте: учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава» | сентябрь | Милованова И.Г. |
| 3 | Разработка и утверждения плана- графика работы учебно-патриотической базы «Богатырская застава» | сентябрь | Милованова И.Г. Бедрина Е.В. |
| 4 | Разработка нормативно-правовой базы ДОУ, регламентирующая нормативно – правовые отношения, связанные с реализацией инновационной деятельности | сентябрь | Руководители ОУ |
| 5 | Проведение в ДОУ по теме реализации проекта: круглых столов, семинаров, консультаций | Согласно годовому плану ОУ | Руководители ОУ |
| 6 | Фестиваль силовых видов спорта «Богатырская застава» по адресу: ул. Олимпийская набережная, 3, ДИВС | Август -сентябрь | Жилинский Ю.В. Бедрина Е.В. |
| 7 | Мероприятие в рамках музейной педагогики. (Посещение музея «Крылатая гвардия» по адресу: Крылова, 2а) | Октябрь | Милованова И.Г. Бедрина Е.В. |
| 8 | Кубок УрФО: Фестиваль по перетягиванию каната (ДИВС, ул. Олимпийская набережная, 3) | Ноябрь | Жилинский Ю.В. Федотова О.Б. Бедрина Е.В. |
| 9 | Квест-игра в дистанционном режиме: «Богатырская сила» | Декабрь | Милованова И.Г. Бедрина Е.В. |
| 10 | Турнирное первенство «Достойная юная смена» приуроченное к Дню защитника Отечества | Февраль | Милованова И.Г. Федотова О.Б. Бедрина Е.В. |
| 11 | Мастер-класс от чемпионов Европы и мира (национальные виды спорта, современные военно-патриотические игры) | Март | Жилинский Ю.В. Милованова И.Г. Федотова О.Б. Бедрина Е.В. |
| 12 | Международный фестиваль силовых единоборств «Богатырская застава» | Апрель | Жилинский Ю.В. Милованова И.Г. Федотова О.Б. Бедрина Е.В. |
| 13 | Международный фестиваль «Спорт-аккорд» («Россия – спортивная Держава», ЭКСПО Екатеринбург) | Май | Жилинский Ю.В. Милованова И.Г. Федотова О.Б. Бедрина Е.В. |
| 14 | Информационное сопровождение мероприятий проекта «Богатырская застава» (родительские собрания, консультации, информационные стенды и др.) | 2020-2021гг. | Руководители ОУ |
| 15 | Размещение на официальном сайте ДОУ информационных материалов с мероприятий проекта «Богатырская застава» |  |  |
| 16 | Анализ результатов деятельности по реализации мероприятий проекта: Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская застава» за 2020-2021 учебный год | Июнь | Милованова И.Г. |
| 17 | Презентация опыта работы педагогическому сообществу | Июль | Руководители ОУ |

Руководители проекта:

Директор Академии дополнительного образования и экспертизы УрФАМ	И.Г. Милованова

Главный судья и эксперт в спортивной деятельности				О.Б. Федотова

Куратор по работе с ДОУ в г. Екатеринбурге					Е.В. Бедрина